## Backlog
Titre	En tant que	Je veux...	...afin de...	Pondération (complexité par rapport aux autres US)	Données nécessaires	Priorité
Connexion via une adresse mail	Utilisateur de l'application	pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail	voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ...)	13	- adresse mail utilisateur / - mot de passe	MOYENNE
Recommandation à partir de photos utilisateur	Utilisateur de l'application	pouvoir me prendre en photos, gérer dans l'application une collection de mes photos avec différents vêtements et recevoir des recommandations	choisir parmi les recommandations de vêtements correspondant à mes goûts	100	photos de l'utilisateur avec différents vêtements	HAUTE
Recommandation à partir de préférences ou tendances	Utilisateur de l'application	accéder à un outil de recommandation basé sur mes préférences de style et les tendances du moment	découvrir des vêtements qui me correspondent	50	Préférences utilisateur (style, marques, blogs ...)	MOYENNE
Avis pertinence recommandation	Utilisateur de l'application	pouvoir laisser un avis sur la pertinence des propositions / de vêtements qui me sont faites	améliorer la pertinence des recommandations	5	- recommandations / - avis pertinence recommandations	FAIBLE
Commande, livraison et paiement	Utilisateur de l'application	pouvoir ajouter des produits à mon panier, valider ma commande, sélectionner un mode de livraison et effectuer une transaction bancaire	finaliser mon achat	20	- articles du panier / - coordonnées utilisateur / - informations moyen de paiement	MOYENNE
RGPD	Utilisateur de l'application	pouvoir gérer mes données personnelles conformément au RGPD	protéger ma vie privée et de contrôler l’utilisation de mes informations	8	- choix utilisateur service de recommandation / - toutes ses données personnelles (afin que l'utilisateur puisse les modifier) / - choix utilisateur durée de conservation de ses données personnelles	FAIBLE

## Sprint Planning
SPRINT 1 / (durée=18 jours)
User story	Priorité	Tâche	Pondération tâche	Durée	Data Scientist	Designer	Développeur d'application mobile	Testeur	SCRUM Master	Ingénieur Data	Charge
Recommandation à partir de photos utilisateur	HAUTE	Mise en place de l'environnement Azure	25	18 jours					8 jours
		- Nettoyage et pré-traitement des données / - Choix de l'algorithme / - Entrainement du modèle / - Validation du modèle	35		14 jours
		- Design de la fonctionalité	15			6 jours
		- Dévelopement mobile de la fonctionnalité	15				6 jours
		- Définition des tests / - Préparation des données de test / - Exécution des tests	10					4 jours
					38 jours homme
SPRINT 2 / (durée=17 jours)
User story	Priorité	Tâche	Pondération tâche	Durée	Data Scientist	Designer	Développeur d'application mobile	Testeur	SCRUM Master	Ingénieur Data
Recommandation à partir de préférences ou tendances	MOYENNE	- Nettoyage et pré-traitement des données / - Choix de l'algorithme / - Entrainement du modèle / - Validation du modèle	20	12 jours	10 jours
		- Design de la fonctionalité	12			6 jours
		- Dévelopement mobile de la fonctionnalité	12				6 jours
		- Définition des tests / - Préparation des données de test / - Exécution des tests	6					3 jours
Connexion via une adresse mail	MOYENNE	- Dévelopement mobile de la fonctionnalité	11	5 jours			4 jours
		- Définition des tests / - Préparation des données de test / - Exécution des tests	2					1 jour
					30 jours homme

SPRINT 3 / (durée=19 jours)
User story	Priorité	Tâche	Pondération tâche	Durée	Data Scientist	Designer	Développeur d'application mobile	Testeur	SCRUM Master	Ingénieur Data
Commande, livraison et paiement	MOYENNE	- Dévelopement mobile de la fonctionnalité	15	5 jours			4 jours
		- Test de la fonctionnalité	5					1 jour
RGPD	FAIBLE	- Documentation	1	4 jours	1 jour
		- Développement mobile de la fonctionnalité	6				3 jours
		- Test de la fonctionnalité	1					1 jour
Avis pertinence recommandation	FAIBLE	- Design de la fonctionnalité	2	10 jours		4 jours
		- Dévelopement mobile de la fonctionnalité	2				4 jours
		- Test de la fonctionnalité	1					2 jours
					20 jours homme

	Jour	Tâches restantes
Début Sprint1	1	196		Jour / Poids des tâches restantes
	2	188
	3	180
	4	171
	5	162
	6	153
	7	144
	8	135
	9	126
	10	117
	11	115
	12	112
	13	110
	14	106
	15	103
	16	100
	17	98
	18	96
Début Sprint2	19	94
	20	92
	21	90
	22	86
	23	84
	24	78
	25	72
	26	64
	27	54
	28	51
	29	49
	30	46
	31	43
	32	40
	33	38
	34	35
	35	33
Début Sprint3	36	29
	37	26
	38	23
	39	19
	40	13
	41	11
	42	9
	43	7
	44	5
	45	5
	46	4
	47	4
	48	3
	49	3
	50	2
	51	2
	52	1
	53	1
	54	0