## dimensionnement
Dimensionnement ressources humaines pendant les phases: / - de développement / - opérations et maintenance (après partir de la date de lancement) / - partons du principe qu’un site web existe déjà.
Ressources humaines	Tarif journalier
1 Data scientist	470
1 Designer	350
2 Développeurs application mobile	400
1 Testeur	280
1 SCRUM master	550
1 Ingénieur data	570

Phase	User story	Nombre de jours	Data scientist	Designer	Développeur application mobile	Testeur	SCRUM Master	Ingénieur Data	Coût total
DEVELOPPEMENT	Connexion via une adresse mail	5	0.00%	0.00%	80.00%	20.00%	0.00%	0.00%	1880
	Recommandation à partir de photos utilisateur	40	35.00%	15.00%	15.00%	10.00%	5.00%	20.00%	15040
	Recommandation à partir de préférences ou tendances	30	35.00%	15.00%	20.00%	10.00%	5.00%	15.00%	11280
	Avis pertinence recommandation	10	0.00%	40.00%	40.00%	10.00%	5.00%	5.00%	3760
	Commande, livraison et paiement	5	0.00%	0.00%	80.00%	20.00%	0.00%	0.00%	1880
	RGPD	5	30%	0.00%	40.00%	30.00%	0.00%	0.00%	1880
					35720

Les coûts initiaux d’infrastructure Azure pour la phase de conception et d’entraînement des modèles.
Phase	Besoin	Service Azure	Région	Niveau	Dimensionnement	Estimation coût mensuel ($ US)
DEVELOPPEMENT	Entrainer et tester les modèles	Azure Machine Learning	France Central	Usage général	1 D4ds v4 (4 coeur(s), 16 Go de RAM) x 730 Heures, À l'utilisation	192.72
	Stockage	Disque managé	France Central	Standard HDD	Disques managés, Standard HDD, S10 Azure Data Box Disk 2 Disques, 100 Opérations de stockage ; À l'utilisation / Cloner	12.17
					204.89
					614.67	Pour 3 mois

Coûts annuels d’infrastructure Azure de production, afin de gérer l’application et effectuer les prédictions des modèles
Phase	Besoin	Service Azure	Région	Niveau	Dimensionnement	Estimation coût mensuel ($ US)
PRODUCTION	Effectuer les prédictions des modèles	Azure Machine Learning	France Central	Usage général	2 D16ds v4 (16 coeur(s), 64 Go de RAM), Réservation pendant 1 an	848.78
	Stockage	Disque managé	France Central	Standard HDD	Disques managés, Standard HDD, S50 (4096 Gio) Azure Data Box Disk 2 Disques, 100 Opérations de stockage ; À l'utilisation	295.27
	Monitoring	Azure Monitor	France Central	Standard		45.35
	Support Microsoft Azure	Assistance	France Central	Standard	Standard support is for small- or mid-size companies with minimal business-critical dependence on Azure.	93.63
					1283.03

Pour les coûts annuels de maintenance de l’application, prenons par an 15% du coût de développement initial
Phase	Coût annuel
PRODUCTION	5,358.00

Calcul de la rentabilité

Type de coût	RH phase de DEV	RH phase de maintenance (par mois)	Infrastructure Azure phase de DEV (3 mois)	Infrastructure Azure phase de maintenance (par mois)	Gains augmentation des ventes (par mois)
COUTS D'INVESTISSEMENT (ONE-SHOT)	35720		614.67
COUTS RECURRENTS		446.5		1283.03
GAINS RECURRENTS					4000 euros le 1er mois puis 3% de plus chaque mois les mois suivants

Gains: / - hypothèse 1er mois: augmentation du chiffre d'affaires de 4000 euros / - mois suivants: augmentation de 3% supplémentaire par mois / Rentabilité atteinte le 15ème mois
Mois	Coûts d'investissement (RH DEV + INFRA DEV)	Couts recurrents (RH et infra maintenance)	Gains recurrents	Balance mensuel	Rentabilité
1	12111.55667	0	0	-12111.55667	-12111.55667
2	12111.55667	0	0	-12111.55667	-24223.11334
3	12111.55667	1729.53	0	-13841.08667	-38064.20001
4	0	1729.53	4000	2270.47	-35793.73001
5	0	1729.53	4200	2470.47	-33323.26001
6	0	1729.53	4410	2680.47	-30642.79001
7	0	1729.53	4630.5	2900.97	-27741.82001
8	0	1729.53	4862.025	3132.495	-24609.32501
9	0	1729.53	5105.12625	3375.59625	-21233.72876
10	0	1729.53	5360.3825625	3630.8525625	-17602.8761975
11	0	1729.53	5628.401690625	3898.871690625	-13704.004506875
12	0	1729.53	5909.82177515625	4180.29177515625	-9523.71273171873
13	0	1729.53	6205.31286391407	4475.78286391407	-5047.92986780467
14	0	1729.53	6515.57850710977	4786.04850710977	-261.881360694899
15	0	1729.53	6841.35743246526	5111.82743246526	4849.94607177036
16	0	1729.53	7183.42530408852	5453.89530408852	10303.8413758589
17	0	1729.53	7542.59656929295	5813.06656929295	16116.9079451518
18	0	1729.53	7919.72639775759	6190.19639775759	22307.1043429094
19	0	1729.53	8315.71271764548	6586.18271764547	28893.2870605549
20	0	1729.53	8731.49835352775	7001.96835352775	35895.2554140826
21	0	1729.53	9168.07327120414	7438.54327120414	43333.7986852868
22	0	1729.53	9626.47693476434	7896.94693476434	51230.7456200511
23	0	1729.53	10107.8007815026	8378.27078150256	59609.0164015537
24	0	1729.53	10613.1908205777	8883.66082057769	68492.6772221314
Nombre de mois / Rentabilité

## registre des traitements CNIL
Description du traitement					► Délégué à la protection des données (DPO)
Nom du traitement	Recommandation de vêtements à partir de photos utilisateurs					► Données personnelles
N° / RÉF	RECO-001					► Responsable de traitement
Date de création du traitement	24/05/2024					► Données sensibles
Mise à jour du traitement	28/05/2024					► Finalité du traitement
				► Destinataires
Acteurs	Nom	Adresse	Code Postal	Ville	Pays	Téléphone	Adresse mél		► Transfert de données
Responsable du traitement	Ingénieur data					► Durée de conservation de données
Délégué à la protection des données	DPO					► Sécurité des données
Société du DPO (si celui-ci est externe)	N/A
Représentant	N/A
Responsable(s) conjoint(s)	N/A

Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale	Proposer à l'utilisateur des articles qui correspondent à son style à partir de ses photos
Sous-finalité 1	Permettre à l'utilisateur de se prendre en photo et de gérer ses photos
Sous-finalité 2	Analyser les photos de l'utilisateur pour identifier ses vêtements portés
Sous-finalité 3	Utiliser un modèle de machine learning pour recommander des vêtements similaires
Sous-finalité 4	Permettre à l'utilisateur de choisir des articles parmi les recommandations
Sous-finalité 5

Catégories de données personnelles concernées	Description			Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images…	Photo du visage de l'utilisateur sont des données biométriques qui permettent de l'identifier			A conserver aussi longtemps que l’utilisateur est actif sur l’application. / Si un utilisateur supprime son compte, suppression des photos après une période de rétention de 30 jours ou à la demande de l'utilisateur
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)	N/A
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)	N/A
Données de connexion (adress IP, logs, etc.)	non utilisé lors du traitement
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)	non utilisé lors du traitement
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)	N/A

Données sensibles	Description			Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique	Photo du visage de l'utilisateur sont des données biométriques qui permettent de l'identifier			A conserver aussi longtemps que l’utilisateur est actif sur l’application. / Si un utilisateur supprime son compte, suppression des photos après une période de rétention de 30 jours
Données révélant les opinions politiques	N/A
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques	N/A
Données révélant l'appartenance syndicale	N/A
Données génétiques	N/A
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique	Les photos du visage des utilisateurs			A conserver aussi longtemps que l’utilisateur est actif sur l’application. / Si un utilisateur supprime son compte, suppression des photos après une période de rétention de 30 jours
Données concernant la santé	N/A
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle	N/A
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions	N/A

Catégories de personnes concernées	Description			Précisions
Catégorie de personnes 1	Clients			Photos des utilisateurs de l'application
Catégorie de personnes 2

Destinataires	Type de destinataire			Précisions
Destinataire 1	Service interne qui traite les données			Tous les membres de l'équipe de DEV / maintenance / Le sous-traitant n'a pas d'accès aux données.
Destinataire 2
Destinataire 3
Destinataire 4

Mesures de sécurité	Type de mesure de sécurité			Précisions
Mesure de sécurité 1	Chiffrement des données			Données biométriques (photos des utilisateurs) à chiffrer dans Azure
Mesure de sécurité 2	Contrôle d'accès des utilisateurs			- Authentification des utilisateurs de l'application / - Authentification et autorisation des membres de l'équipe
Mesure de sécurité 3	Mesures de traçabilité			Logs de l'application

Transferts hors UE	Destinataire	Pays	Type de Garanties		Liens vers la documentation
N/A (tous les traitements sont effectués en France, stockage en France)

## risques
Facteurs de risque	Risque / (événement redouté)	Conséquences / (en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact / (0 à3)	Probabilité / (0 à 3)	Criticité / (impact*prob)	Actions de prévention / (pour éviter l'événement redouté)	Action de correction / (si événement redouté avéré)
Etant donné que …	Si …	Alors …
Le Data Scientist est junior, il s’appuie sur les compétences d’un sous-traitant pour réaliser les / modèles	Le data scientist junior ne parvient pas à réaliser des modèles de qualité à temps avec l'appui du sous-traitant	- Qualité du modèle / - Délai / - Coût du projet	3	1	3	- Suvi régulier (daily) / - S'assurer de la qualité et de la fréquence de la collaboration DS junior et sous-traitant	- Impliquer davantage le sous-traitant pour réaliser le modèle
Les délais sont très courts car un concurrent planifie le même type d’application, il faut être / les premiers à proposer ces services	Des concurrents sortent ces services avant nous	- perte de parts de marché / - une perte de clients potentiels et / - perte de revenus	2	1	2	- Priorisation des Fonctionnalités / - Collaboration Agile / - Surveillance concurrent	- Lancement version beta (avec fonctionnalités de base) / - Offres spéciales, fidélité
Les développeurs de l’application mobile travaillent en parallèle sur une autre application / urgente	Les développeurs sont trop pris sur l'autre application urgente	Risque de retard de développement	2	1	2	- Gérer efficacement les priorité	- Réévaluer les priorités / - Encourager la collaboration entre les développeurs
Les données de type images ont des données personnelles sensibles	Accès illégitime à des images des utilisateurs, vol de données	Satisfaction client impactée, méfiance client, risque de désangement	3	1	3	- respect RGPD / - registre de traitement CNIL	- Signalement aux autorités compétentes (Notification à la CNIL dans un délai maximal de 72 h) / - Informer les utilisateurs concernés (si l'on considère que la violation engendre un risque élevé pour les personnes concernées) / - Audit de sécurité / - Renforcement de la sécurité
La gestion des données personnelles et leur sécurité est un enjeu majeur, pour rassurer les / clients de poster leurs photos et leurs préférences	Accès illégitime à des images des utilisateurs, vol de données	Satisfaction client impactée, méfiance client, risque de désangement massif	3	1	3	- respect RGPD / - registre de traitement CNIL	- Signalement aux autorités compétentes (Notification à la CNIL dans un délai maximal de 72 h) / - Informer les utilisateurs concernés (si l'on considère que la violation engendre un risque élevé pour les personnes concernées) / - Audit de sécurité / - Renforcement de la sécurité
L'application va gérer des données sensibles et le risque de biais est important	Biais algorythmique	- Satisfaction: utilisateurs mécontents / - Délais et coûts: ré-entrainement du modèle	3	1	3	- données d'entrainement représentatives / - nettoyage et pré-traitement des données / - tester l'algorithme avec des données de validation et de test / - Monitorer les avis utilisateurs sur les pertinence de recommandations	- Rééquilibrage des données / - Ré-entrainement des données (ajustement hyperparamètres pour réduire biais)